## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | [ Numéro d'équipe ]
Membres | [ Prénoms NOMS, séparés par virgule ]
Sprint concerné | [ Cadrage / Sprint 1 / ... / Sprint 7 ]
Version | [ v1.0 · v1.1 · v2.0 ]
Date de remise | [ JJ/MM/AAAA HHhMM ]
Statut | [ Draft · En revue PO · Validé PO · Archivé ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST : MVP Release 1 | F1, Inscription email + mot de passe (Django Auth standard) | F2, Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 caractères | F3, Génération automatique de 10 QCM via Llama 3.1 8B (Ollama local) | F4, Soumission + correction automatique (1 bonne réponse / QCM) | F5, Score /10 + détail des bonnes et mauvaises réponses | F6, Historique persistant des quizz par utilisateur
SHOULD : Release 2 | Reset password par email (lien magique 24 h) | Multi-cours (bibliothèque personnelle de cours uploadés) | Choix du niveau de difficulté + nombre de questions (5-20) | Mode timer optionnel par question (10-30 s configurable) | Dashboard progression par chapitre / cours | Export RGPD complet (JSON + CSV, Art. 15 / 20), lié J3-bis
COULD : Release 2 | Login social Google / Apple OAuth | Import d'un cours depuis une URL (article web, blog) | Mode questions ouvertes (correction LLM avec barème) | Mode flashcards type Anki (révision espacée) | Identification automatique des lacunes par chapitre | Suppression compte + données (RGPD Art. 17, droit à l'oubli)
WON'T (this time) | SSO entreprise SAML / OIDC (B2B Release 3+) | Source vidéo ou audio (transcription Whisper coûteuse) | Compétition multi-joueurs (hors cible primaire) | Mode IA conversationnelle (chatbot type Khanmigo) | Stats temps réel collectives (besoin marginal MVP) | Personnalisation thème UI (thème sombre déjà imposé)
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non