## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 13
Membres | Tristan DZIOCH, Sebastien GERARD, Killian MARTINS
Sprint concerné | Cadrage
Version | v1.2
Date de remise | 30/06/2026 13h00
Statut | Draft
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h/personne)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Démarrer les features F1 (inscription) et F2 (upload cours), démontrable en Sprint Review 18h
Scrum Master | Tristan DZIOCH
Product Owner | Prof
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
SPRINT 1 (S1) — Identification & upload · US-01, US-21, US-02
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Jacqueline | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Amine | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Moussa | 3 | 3 | Todo
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Sebastien | 1 | 1 | Todo
US-21 | T-21.1 | Ajout champ « role » (étudiant/enseignant) au modèle User + migration | Amine | 1 | 1 | Todo
US-21 | T-21.2 | Endpoint /api/signup gère role=enseignant + redirect /quiz/create | Tristan | 1 | 1 | Todo
US-21 | T-21.3 | Page React /signup : sélecteur de rôle + parcours enseignant | Tristan | 2 | 2 | Todo
US-21 | T-21.4 | Tests pytest + Vitest (création compte enseignant) | Sebastien | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Jacqueline | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Killian | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Jacqueline | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Syphax | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Sebastien | 1 | 1 | Todo
| Sous-total Sprint 1 (S1) |  |  | 21 | 21
SPRINT 2 (S2) — Génération de quiz · US-03
US-03 | T-03.1 | Modèles Quiz + Question Django (course FK, type, énoncé, propositions, bonne réponse) + migration | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-03.2 | Service LLM local (Llama 3.1 8B via Ollama) + prompt de génération QCM | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-03 | T-03.3 | Endpoint POST /api/quizzes/generate (10 QCM, parsing JSON, timeout < 60 s) | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-03 | T-03.4 | Gestion erreurs/retry LLM + validation format (10 questions × 4 propositions) | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-03.5 | Page React /quiz : bouton « Générer un quiz » + état de chargement + affichage | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-03 | T-03.6 | Tests pytest (mock LLM) + Vitest + contrôle perf < 60 s | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-22 | T-22.1 | Endpoint POST /api/quizzes (création manuelle : titre + questions + bonnes réponses) + validation | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-22 | T-22.2 | Page React /quiz/create : ajout/édition de questions QCM + champ bonne réponse + aperçu | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-22 | T-22.3 | Publication du quiz → enregistré, visible dans /library, distribuable à la classe | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-22 | T-22.4 | Tests pytest endpoint création + Vitest UI /quiz/create | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
| Sous-total Sprint 2 (S2) |  |  | 22 | 22
SPRINT 3 (S3) — Passage, correction & types de questions · US-04, US-05, US-24
US-04 | T-04.1 | Modèles Attempt + Answer Django (quiz FK, user FK, réponses, statut) + migration | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-04 | T-04.2 | Endpoint POST /api/quizzes/{id}/submit (comparaison réponses, statut bon/mauvais) | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-04 | T-04.3 | Page React /quiz : formulaire des 10 réponses + soumission | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-04 | T-04.4 | Tests pytest correction + Vitest soumission | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-05 | T-05.1 | Calcul score /10 + endpoint GET /api/attempts/{id} (détail des réponses) | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-05 | T-05.2 | Page React /resultat : score /10 + 10 questions avec correction détaillée | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-05 | T-05.3 | Tests pytest score + Vitest affichage résultat | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-24 | T-24.1 | Étendre Question : type (QCM / Vrai-Faux / réponse courte) + correction par type | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-24 | T-24.2 | Endpoint /quiz/create : sélection du type par question + validation mixte | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-24 | T-24.3 | Page React /quiz/create : UI choix du type + champs dynamiques selon type | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-24 | T-24.4 | Tests pytest correction par type + Vitest UI | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
| Sous-total Sprint 3 (S3) |  |  | 21 | 21
SPRINT 4 (S4) — Historique · US-06
US-06 | T-06.1 | Endpoint GET /api/history (quizz triés par date desc) + sérialiseur | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-06 | T-06.2 | Page React /historique : liste (titre/date/score) + bouton « Refaire » | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-06 | T-06.3 | Tests pytest endpoint + Vitest liste | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
| Sous-total Sprint 4 (S4) |  |  | 6 | 6
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 16 | 16
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire | N°SPRINT
14h00, Début sprint | 21 | 21 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo, les 7 membres démarrent en parallèle sans attente | S1
15h00, Daily intermédiaire | 14 | 18 | 4 | Jacqueline, Killian, Amine, Moussa, Syphax, Tristan ont chacun terminé leur 1ʳᵉ tâche indépendante (modèles + UI mockées)
16h00, Mi-sprint | 7 | 10 | 3 | Mi-sprint, point de vigilance : les endpoints (T-01.2, T-02.2) avancent bien mais légère friction sur la validation PDF chez Killian
17h00, Avant clôture | 0 | 2 | 2 | Reste le branchement API (T-01.3b, T-02.4b) et les derniers tests Sebastien — léger retard absorbable
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
14h00, Début sprint |  |  |  |  | S2
15h00, Daily intermédiaire
16h00, Mi-sprint
17h00, Avant clôture
18h00, Fin sprint / Review
14h00, Début sprint |  |  |  |  | S3
15h00, Daily intermédiaire
16h00, Mi-sprint
17h00, Avant clôture
18h00, Fin sprint / Review
14h00, Début sprint |  |  |  |  | S4
15h00, Daily intermédiaire
16h00, Mi-sprint
17h00, Avant clôture
18h00, Fin sprint / Review
14h00, Début sprint |  |  |  |  | S5
15h00, Daily intermédiaire
16h00, Mi-sprint
17h00, Avant clôture
18h00, Fin sprint / Review
14h00, Début sprint |  |  |  |  | S6
15h00, Daily intermédiaire
16h00, Mi-sprint
17h00, Avant clôture
18h00, Fin sprint / Review
14h00, Début sprint |  |  |  |  | S7
15h00, Daily intermédiaire
16h00, Mi-sprint
17h00, Avant clôture
18h00, Fin sprint / Review
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Conforme — complété pour EduTutor IA
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non